## Slide 1: リスクマネジメントの基礎
tanakahda

## Slide 2: リスクマネジメントの必要性
リスク管理は成功するプロジェクトを作る -引用- 熊とワルツを トム・デマルコ＆ティモシー
  リスク管理をしなければ、高めの目標と妥当な期待を区分できない。 そのため高めの目標をもとにスケジュールを立てるが、 そのような目標はふつうぎりぎり届くか届かないかのところにあるため、失敗する。 リスク管理は、達成可能な目標とスケジュールを何通りか提示し、 成功するプロジェクトを生み出す方法である。

## Slide 3: 前提知識
リスクとは？ -引用- 熊とワルツを トム・デマルコ＆ティモシー
  リスクとは将来起こりうる出来事で、不確実性をリスクという。
  いっぽう課題とはすでに顕在化したリスクを指す。

## Slide 4: リスクマネジメントのプロセス
プロセス群 | プロセス | 役割
計画 | １．リスク・マネジメントの計画 | プロジェクト憲章をもとに、リスク・マネジメント活動の方法（リスクの特定〜関しまで）を定義する
 | ２．リスクの特定 | 過去の類似したプロジェクトの情報や、現在のプロジェクトの情報から、プロジェクトにおけるリスクを特定する
 | ３．リスクの定性的分析 | 特定された各リスクに対する発生確率と影響度を評価して、リスクの等級分けをする
 | ４．リスクの定量的分析 | プロジェクトの目標である納期や予算に対して、各リスクが与える具体的な影響を、日数や金額のレベルで数値化し、各リスクの優先順を付ける
 | ５．リスク対応の計画 | 各リスクに対して対応方法を検討する。また、仮にリスクが発生した場合に、リスクに対する事後策を適用するきっかけを定義する
実行 | ６．リスク対応策の実行 | リスクの対応方法にもとづいて、リスクに対処する
監視・コントロール | ７．リスクの監視 | 新しいリスクの発生に対処しつつ、不要なリスクを削除したり、リスクマネジメント活動自体の有効性を確認したりする
- 参考/引用 - PMBOK第6版の知識と手法がこれ1冊でしっかりわかる教科書

## Slide 5: リスクの特定
ブレーンストーミング
プロンプト・リスト、RBS（Risk Breakdown Structure）

## Slide 6: リスクの定性的分析
発生確率と影響（時間、コスト、品質）からスケールに分類する
発生確率
＞70％
51〜70％
31〜50％
11〜30%
1〜10％
＜1％
プロジェクトの目標に与える影響 |  | 
時間 | コスト | 品質
＞６ヶ月 | ＞５００万ドル | 全体的な機能に極めて著しい影響あり
３〜６ヶ月 | １００万ドル〜 ５００万ドル | 全体的な機能に著しい影響あり
１〜３ヶ月 | ５０万ドル〜 １００万ドル | 主要機能にある程度の影響あり
１〜４週間 | １０万ドル〜 ５０万ドル | 全体的な機能にささいな影響あり
１週間 | ＜１０万ドル | 二次機能にささいな影響あり
変更なし | 変更なし | 影響に変化なし
スケール
極めて高い
高い
中程度
低い
極めて低い
ゼロ