## README
リスクの影響度の定義の例
参考文献：https://ssaits.jp/promapedia/method/paim.html
（出典）鈴木安而『図解入門よくわかる 最新PMBOK第6版の基本』秀和システム、2018年、243頁
リスク等級の定義の例
参考文献：https://ssaits.jp/promapedia/method/paim.html

## リスク登録簿
NO | リスク特定 |  |  |  | リスク分析 |  |  |  |  | リスク対応策 |  |  |  |  | 対応経過
| 分類 | 事象 | 特定日 (yyyy/MM/dd) | 特定者 | 評価者 | 発生 確率 | 影響度 | リスクスコア | 等級 | 対応 戦略 | 対応策 | 状態 | 対応期限 | リスク オーナー | 概況 | 参照先
1 | 例）調達 | 例）新技術に対応可能なメンバーが確保できない | 2024-01-06 | 田中 | 大石 | 0.7 | 0.8 | 0.56 | 高 | 回避 | メンバーの確保しやすい代替技術を検討する | 発生 | 2024-01-20 | 田中 | 2024/1/9（田中）：1/10に代替技術検討会を開催することに決定 | https://example.com
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 課題管理表
NO | 課題の特定 |  |  |  | 影響分析 |  |  | 課題対応策 |  |  |  |  | 対応経過
| 分類 | 事象 | 特定日 (yyyy/MM/dd) | 特定者 | 評価者 | 影響度 | 等級 | 対応 戦略 | 対応策 | 状態 | 対応期限 | 対応者 | 概況 | 参照先
1 | 例）調達 | 例）新技術に対応可能なメンバーが確保できない（リスク登録簿#1） | 2024-01-11 | 田中 | 大石 | 11 | 高 | エスカレーション |  | 解決 | 2024-01-30 | 田中
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Properties
リスクの発生確率 | ステータス | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
| 意味 | 非常にまれに発生する | まれに発生する | どちらともいえない | 起きる可能性が高い | ほぼ確実に起きる
リスクの影響度 | ステータス | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| 意味 | 影響は極めて小さい。 |  |  |  | 影響は極めて甚大。
リスクの対応戦略 | ステータス | 受容 | 軽減 | 転嫁 | 回避 | エスカレーション
| 意味 | 脅威が起きたときに対処する。 | リスク事象の発生確率や影響度を受容可能な限界値以下にまで減少させる より簡潔なプロセスの採用、より多くのテストの実施、より安定したサプライヤーの選定などが軽減策の例です。 | 脅威への対応責任も合わせて、第三者に移転することです。 リスク転嫁の手段は多様で、保険や担保、保証などがあります。 | 脅威を完全に取り除くために、プロジェクト計画を変更する。 スケジュールの延長、戦略の変更、スコープの縮小などがこれに該当します。 | プロジェクトメンバーだけで対応できない場合、上位決裁者へエスカレーションします。
リスクの状態 | ステータス | 対応中 | 解決 | 発生
| 意味 | リスクの対応策の実行状態の場合 | リスクへの対応によって、リスクが消滅した場合。 | リスクが顕在化した場合。 発生した場合は、リスク登録簿は完了扱いにして課題管理表へ転載して事後対応を管理する。
課題の状態 | ステータス | 対応中 | 解決
| 意味 | 課題の対応策の実行状態の場合 | 課題が解決した場合
課題の影響度 | ステータス | 2 | 3 | 5 | 7 | 11
| 意味 | 影響は極めて小さい。場合によっては受容する。 |  |  |  | 影響は極めて甚大。すぐに対策する。

## Properties_課題等級
| 下限 | 上限
高 | 7 | 11
中 | 3 | 6
低 | 1 | 2

## Properties_リスク等級
| 下限 | 上限
高 | 0.24 | 0.72
中 | 0.08 | 0.2
低 | 0.005 | 0.07
係数の参考文献
https://ssaits.jp/promapedia/method/paim.html